# MemoryLane 广告投流测试方案

适用阶段：冷启动期（0-1000 用户）

前置条件：社媒账号已注册、首批内容已发布

## 1. 投放策略概述

目标：

以最低成本获取首批真实用户，验证产品-市场匹配度

预算建议：

$50-100 测试期（约 ¥350-700）

核心原则：

先测素材，再放量；单平台跑通再扩；追踪注册转化率 > 追踪点击量

## 2. 平台优先级

| 优先级 | 平台 | 日预算 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1️⃣ | TikTok Ads | $10-15/天 | 短视频天然适合，CPM 低 |
| 2️⃣ | Reddit Ads | $5-10/天 | 精准社区定向 |
| 3️⃣ | Meta (IG+FB) | $10-15/天 | 受众广泛，兴趣定向 |
| ⏸️ | Google Ads | 暂缓 | CPC 偏高 $1-3 |

## 3. 受众定位

TikTok Ads

地区：US, UK, Canada, Australia

年龄：35-65（对老照片有情感共鸣的人群）

兴趣：Family, History, Photography, Nostalgia

Reddit Ads

版块：r/OldPhotos, r/Colorization, r/Genealogy, r/FamilyHistory

地区：US, UK, Canada

格式：Promoted Post（看起来像普通帖子）

Meta Ads

地区：US, UK, Canada, Australia

年龄：30-60

兴趣：Genealogy, Family history, Photography, History, Vintage

## 4. 素材规格

| 平台 | 格式 | 尺寸 | 时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| TikTok | 视频 | 1080×1920 (9:16) | 15-30 秒 |
| Reddit | 图文 | 1200×628px | - |
| Meta | 图片 | 1080×1080 (1:1) | - |
| Meta | 视频 | 1080×1080 (1:1) | 最长 60 秒 |

## 5. A/B 测试计划（$50 预算分配）

| 组 | 平台 | 素材 | 文案 | 日预算 | 测试天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | TikTok | Before/After 视频 | Free photo restoration | $5 | 5 天 |
| A2 | TikTok | 情感故事 视频 | Bring photos to life | $5 | 5 天 |
| B1 | Reddit | 修复前后 图片 | 技术展示标题 | $3 | 5 天 |
| B2 | Meta | Before/After 图文 | Restore your old photos | $5 | 5 天 |

## 6. 关键指标

| 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CPM | < $5 | 千次展示成本 |
| CPC | < $0.50 | 点击成本 |
| CTR | > 1.5% | 点击率 |
| 注册转化率 | > 5% | 点击→注册 |
| 完成修复率 | > 30% | 注册→完成一次修复 |

## 7. 决策规则

CPM > $10    → 换素材或换受众

CPC > $1      → 优化素材前3秒

CTR < 0.5%   → 换素材方向

注册转化 < 2% → 优化落地页（Signup → Upload 路径）

## 8. 0成本替代方案（推荐先做）

在花广告费之前，先做这些免费渠道获取前 100 个用户：

| 渠道 | 动作 | 预期效果 |
| --- | --- | --- |
| Reddit | 发帖到 r/OldPhotos, r/Genealogy | 10-50 注册/帖 |
| Product Hunt | 上架 MemoryLane | 100-500 访问 |
| Hacker News | Show HN 帖子 | 50-200 访问 |
| Indie Hackers | 分享构建过程 | 10-30 注册 |
| Facebook 群组 | Genealogy, Family History 群组 | 5-20 注册/群 |
| YouTube Shorts | 发修复前后对比视频 | 100-1000 播放 |

## 9. 时间线

Week 1: 注册社媒账号 + 发布自然内容（不发广告）

Week 2: 制作广告素材（Before/After 视频 + 图片）

Week 3: 启动 A/B 测试（TikTok + Reddit）

Week 4: 分析数据，决定是否扩量或换方向